## Gian tiếp
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TỬ ASO | [5 empty] | QUYẾT TOÁN NHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH - LƯƠNG V2.2 | [7 empty] | 2017-04-23 13:24 | 2017-04-23 13:24 | 2017-04-23 13:24 | 2017-04-23 13:24 | 2017-04-23 13:24
1 | Tên công trình: | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1
2 | Tên khách hàng: | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan
3 | Giá trị hợp đồng trước VAT: | 2,278,186,156 | 2,278,186,156 | 2,278,186,156 | 2,278,186,156 | 2,278,186,156 | Loại công trình: | 5
4 | Số ngày thực hiện theo HĐ: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Tỷ lệ theo DT: | 20% |  | 455,637,231đ
5 | Số ngày thực hiện thực tế: | [5 empty] | Lương Thuê ngoài: |  |  | 48050000
6 | Số HĐ: | 453/2016 | 453/2016 | 453/2016 | 453/2016 | 453/2016 | Tổng chi lương QL: | 100% | QL | 407,587,231đ |  |  | Tổng điểm: |  | 145,600 đ
7 | Ngày ký HĐ | 42835.8014 | 42835.8014 | 42835.8014 | 42835.8014 | 42835.8014 | Lương gián tiếp Qgt: | 25% | QL | 101,896,808 đ |  |  | Đơn giá điểm : |  | 420 đ
[7 empty] | Lương gián tiếp V2.1: | 40% | Qgt | 40,758,723 đ
[7 empty] | Lương gián tiếp V2.2: | 60% | Qgt | 61,138,085 đ | = | 61,138,085 đ
Loại CV | Hạng mục công việc | Nhóm công việc | Mức độ truyền thống | Ngày thực hiện | Ngày yêu cầu hoàn thành | Người thực hiện theo lệnh SX | Người thực hiện theo thực tế | Tỷ lệ % tham gia | Điểm thành viên | Thu nhập (VNĐ) | Hệ số lặp lại | Hệ số công việc Kcv | Số người thực hiện | Hệ số nhân công Knc | Thời gian thực hiện dự kiến (ngày) | Hệ số thời gian Ktg | Điểm đánh giá | Điểm hạng mục CV
1 | Làm hồ sơ dự thầu | B | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-19 17:00 | Aso Company | Phạm Văn Trọng | 20 | 11520 | 10,414,080 | 1 | 2 | 6 | 3.84 | 5-9 | 1.5 | 50 | 576
1 | [6 empty] | Phạm Thị Bình | 20 | 11520 | 10,414,080
1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Bích Nguyệt | 10 | 576000% | 5,207,040
1 | [6 empty] | Nguyễn Thế Cường | 30 | 1728000% | 15,621,120
1 | [6 empty] | Dương Quốc Hưng | 15 | 864000% | 7,810,560
1 | [6 empty] | Nguyễn Thị Dung | 5 | 288000% | 2,603,520
2 | Phân tích giá thành sản phẩm | B | 1 |  |  | Aso Company | Nguyễn Thế Cường | 100 | 1000000% | 7,880,000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 50 | 100
3 | Bộ phận tài chính – kế toán | B | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-19 17:00 | Aso Company | Phạm Thị Bình | 50 | 1050000% | 6,510,000 | 1 | 2 | 2 | 1.4 | 5-9 | 1.5 | 50 | 210
3 | [6 empty] | Nguyễn Thị Bích Nguyệt | 50 | 1050000% | 6,510,000
4 | Mua vật tư thiết bị phục vụ sản xuất | B | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-14 17:00 | Aso Company | Phạm Thị Bình | 100 | 1000000% | 5,630,000 | 100% | 200% | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 50 | 100
5 | Phụ trách kế hoạch sản xuất | B | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-19 17:00 | Aso Company | Phạm Thị Bình | 100 | 1500000% | 7,425,000 | 100% | 200% | 1 | 1 | 5-9 | 1.5 | 50 | 150
6 | Bộ phận phụ trách kho | D | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-14 17:00 | Aso Company | Nguyễn Thị Dung | 100 | 750000% | 3,495,000 | 100% | 100% | 1 | 1 | 5-9 | 1.5 | 50 | 75
7 | Kiểm tra vật tư đầu vào | C | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-14 17:00 | Aso Company | Lê Duy Minh | 100 | 750000% | 3,307,500 | 100% | 150% | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 50 | 75
8 | Làm thủ tục quyết toán | D | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-20 17:00 | Aso Company | Phạm Thị Bình | 40 | 280000% | 1,176,000 | 100% | 100% | 2 | 1.4 | 1-4 | 1 | 50 | 70
8 | [6 empty] | Nguyễn Thị Bích Nguyệt | 60 | 420000% | 1,764,000
9 | Tổng hợp giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất | D | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-13 17:00 | Aso Company | Phạm Thị Bình | 40 | 0% | 0 | 100% | 100% | 2 | 1.4 | 1-4 | 1 | 0 | 0
9 | [6 empty] | Nguyễn Thị Bích Nguyệt | 60 | 0% | 0
10 | Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng sử dụng sản phẩm | D | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-14 17:00 | Phạm Văn Trọng | Nguyễn Thế Cường | 100 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 0 | 0

## Trực Tiếp
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TỬ ASO | [5 empty] | QUYẾT TOÁN NHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH - LƯƠNG V2.2 | [7 empty] | 2017-04-23 13:24 | 2017-04-23 13:24 | 2017-04-23 13:24 | 2017-04-23 13:24 | 2017-04-23 13:24
1 | Tên công trình: | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1 | Sửa chữa lớn lò hơi số 1
2 | Tên khách hàng: | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan | Bùi thì lan
3 | Giá trị hợp đồng trước VAT: | 2,278,186,156 | 2,278,186,156 | 2,278,186,156 | 2,278,186,156 | 2,278,186,156 | Loại công trình: | 5
4 | Số ngày thực hiện theo HĐ: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Tỷ lệ theo DT: | 20%
5 | Số ngày thực hiện thực tế: | [5 empty] | Lương Thuê ngoài:
6 | Số HĐ: | 453/2016 | 453/2016 | 453/2016 | 453/2016 | 453/2016 | Tổng chi lương QL: | 100% | QL |  |  |  | Tổng điểm:
7 | Ngày ký HĐ | 42835.8014 | 42835.8014 | 42835.8014 | 42835.8014 | 42835.8014 | Lương gián tiếp Qgt: | 25% | QL |  |  |  | Đơn giá điểm :
[7 empty] | Lương gián tiếp V2.1: | 40% | Qgt
[7 empty] | Lương gián tiếp V2.2: | 60% | Qgt |  | =
Loại CV | Hạng mục công việc | Nhóm công việc | Mức độ truyền thống | Ngày thực hiện | Ngày yêu cầu hoàn thành | Người thực hiện theo lệnh SX | Người thực hiện theo thực tế | Tỷ lệ % tham gia | Điểm thành viên | Thu nhập (VNĐ) | Hệ số lặp lại | Hệ số công việc Kcv | Số người thực hiện | Hệ số nhân công Knc | Thời gian thực hiện dự kiến (ngày) | Hệ số thời gian Ktg | Điểm đánh giá | Điểm hạng mục CV
1 | Khảo sát và lập phương án kỹ thuật | B | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-19 17:00 | Aso Company | Phạm Thị Bình | 80 | 16800 | 114,122,400 | 1 | 2 | 2 | 1.4 | 5-9 | 1.5 | 50 | 210
1 | [6 empty] | Lê Ngọc Tân | 20 | 4200 | 28,530,600
2 | Lập dự toán | B | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-14 17:00 | Aso Company | Phạm Văn Trọng | 60 | 840000% | 34,238,400 | 1 | 2 | 2 | 1.4 | 1-4 | 1 | 50 | 140
2 | [6 empty] | Nguyễn Thế Cường | 40 | 560000% | 22,825,600
3 | Chủ nhiệm công trình | A | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-24 17:00 | Aso Company | Phạm Văn Trọng | 100 | 3000000% | 65,850,000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10-14 | 2 | 50 | 300
4 | Thiết kế chi tiết phần điện điều khiển | B | 2 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-19 17:00 | Aso Company | Lê Đình Sơn | 28 | 294000% | 6,174,000 | 0.7 | 2 | 1 | 1 | 5-9 | 1.5 | 50 | 105
5 | Thiết kế phần mềm | B | 2 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-19 17:00 | Aso Company | Lê Đình Sơn | 28 | 294000% | 5,918,220 | 0.7 | 2 | 1 | 1 | 5-9 | 1.5 | 50 | 105
6 | Thi công lắp ráp điện tín hiệu tại xưởng | C | 2 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-14 17:00 | Aso Company | Lê Đình Luân | 14 | 102900% | 2,012,724 | 0.7 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1-4 | 1 | 50 | 74
6 | [6 empty] | Nguyễn Hữu Hiệp | 14 | 102900% | 2,012,724
7 | Hiệu chỉnh và kiểm tra xuất xưởng | C | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-14 17:00 | Aso Company | Lê Đình Sơn | 28 | 210000% | 3,992,100 | 100% | 150% | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 50 | 75
8 | Tem mác và đóng gói sản phẩm | D | 2 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-14 17:00 | Aso Company | Phạm Trung Sơn | 28 | 98000% | 1,839,460 | 70% | 100% | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 50 | 35
9 | Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng | D | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-14 17:00 | Aso Company | Lê Ngọc Tân | 100 | 500000% | 8,805,000 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1-4 | 1 | 50 | 50
10 | Vận chuyển và giao hàng | D | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-14 17:00 | Aso Company | Lê Đình Luân | 20 | 535000% | 7,083,400 | 100% | 100% | 5 | 5.35 | 1-4 | 1 | 50 | 268
10 | [6 empty] | Hoàng Văn Hùng | 20 | 535000% | 7,083,400
10 | [6 empty] | Phạm Văn Trọng | 5 | 133800% | 1,770,850
10 | [6 empty] | Lê Ngọc Tân | 30 | 802500% | 10,625,100
10 | [6 empty] | Đoàn Đức Quang | 25 | 668800% | 8,854,250
11 | Tham gia thi công tại công trường | B | 1 |  |  | Aso Company | Lê Đình Luân | 19 | 1705000% | 12,173,414 | 1 | 2 | 6 | 3.84 | 15-19 | 2.4 | 50 | 922
11 | [6 empty] | Nguyễn Hữu Hiệp | 7 | 6451 | 4,606,157
11 | [6 empty] | Hoàng Văn Hùng | 200% | 202800% | 1,447,649
11 | [6 empty] | Dương Quốc Hưng | 1500% | 1400800% | 10,001,940
11 | [6 empty] | Lê Ngọc Tân | 2500% | 2322400% | 16,582,164
11 | [6 empty] | Đoàn Đức Quang | 3200% | 2939900% | 20,990,915
12 | Làm hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật | D | 1 | 2017-04-10 17:00 | 2017-04-19 17:00 | Aso Company | Lê Ngọc Tân | 10000% | 750000% | 5,160,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 1.5 | 50 | 75